## План
[16 empty] | "СОГЛАСОВАНО" Заместитель начальника производства по ТОиР ООО "Газпромнефть-Энергосервис" ______________А.Ю. Сабельников "_____" ________________ 20 г. | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
И.о. главного энергетика, начальника управления АО "Газпромнефть-ОНПЗ" _______________А.В. Корчевский "_____" _______________ 20 г.
[21 empty] | План-график ТОиР электрооборудования | на объектах ОНПЗ | Руководитель направления (по РЗА): |  |  | Тумаков С.И. | 2024-01-01
[22 empty] | (производство) | (цех / участок / служба) |  |  |  | (месяц, год)
№ п/п | Заказчик | Исполнитель | Участок закрепленный за обьектом | Глав. Спец | Исполнитель | для фильтрации | Для ВПР | Код КТО | Общая трудоемкость чел*час | ТР | ТО | И | ТВК | К | В | Разделение работ (плановые = ППР, внеплановые = ВПР) | Технологическая установка (объект), место установки | Место установки / точка присоединения электрооборудования | Вид оборудования (ЭД, КЛ, Яч., ЭО ВЗ и т.п.) | Подвид оборудования (комплектное электрооборудование) | Диспетчерское (технологическое) наименование электрооборудования | Тип электрооборудования / марка электроборудования | Номинальное напряжение, кВ | Вид и дата выполнения |  | ФИО исполнителя работ / № акта переноса | Плановая трудоёмкость - производительное время, чел*час | Фактическая трудоемкость, чел*час | Трудоёмкость - по внеплановым работам , чел*час | Примечания/ причины отклонения между | Подпись исполнителя / подпись мастера для Акта переноса | Участок закрепленный за объектом | Главный специалист Заказчика
[24 empty] | Вид работы | Дата выполнения / дата переноса
1 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 4Ov-9Nc" | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-128 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
2 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 5Hy-1Jl. | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-148А | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
3 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 9Dm%2Gi+ | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-158 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-17 | Деев А.В. | 2.68 | 2.69 |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
4 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 2Fw'1Hq& | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-165 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-17 | Деев А.В. | 2.68 | 2.68 |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
5 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 1Ss!4Vw# | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-209 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-15 | Деев А.В. | 2.68 | 2.71 |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
6 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 4Zq,7Jr- | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-212 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-15 | Деев А.В. | 2.68 | 2.67 |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
7 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 0Dn!6Wm' | ЭС-19-01-01 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | - | - |  |  | ППР | ТП-246 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
8 | ОНПЗ_Булкин Д.В. | Тумаков С.И. | РЗА | Булкин Д.В. | РЗА |  | 9Jv"9Fd$ | ЭС-19-02-01 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | - | - |  |  | ППР | ТП-Причалов | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Булкин Д.В.
Итого по плановым работам, чел*час | [26 empty] | 21.44 | 10.75 | -
Итого по внеплановым работам, чел*час | [26 empty] | - | - | 0
Итого ППР (факт) + ВПР, чел*час | [26 empty] | - | 10.75
[16 empty] | Представители ООО "Газпромнефть-Энергосервис" | [8 empty] | Представители АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
[16 empty] | Должность: Руководитель направления (по РЗА) | [5 empty] | Тумаков С.И. |  |  | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Булкин Д.В.
[22 empty] | ____________________________________ | [7 empty] | _____________________________________
[21 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [7 empty] | (подпись, фамилия и инициалы)
[16 empty] | Должность: Начальник службы РЗА, ТМ и Д | [5 empty] | Симаков А.В.
____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

## Форма акта переноса
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного энергетика,
начальника управления
___________ А.В. Корчевский
подпись
«___» ____________ 2023 г.
Акт №____________ на изменение календарного срока ремонта электрооборудования
Технологическая Установка (объект)
Технологическая позиция (диспетчерское наименование)
Вид электрооборудования
| Вид работ | Трудозатраты, ч*ч
| Тип/марка | Мощность, кВт, кВА, кВАр
| Напряжение, В | Протяжённость, м
| Заводской номер | Частота вращения, об/мин
Срок ремонта по графику
| Фактически отработано с момента последнего ремонта |  | при норме
Причина, вследствие которой невозможно выполнение графика ремонта
Вновь установленный срок ремонта
Заключение о состоянии оборудования
Начальник установки (объекта)
подпись
| Начальник отдела электроснабжения УГЭ* |  | Д.М. Стерленко
подпись
Гл. специалист УГЭ (объекта)**
подпись
| Гл. специалист УГЭ |  | С.В. Огурцов
подпись
| Начальник производства ПО "Омск" |  | К.И. Муслимов
подпись
| Зам.начальника производства по ТОиР |  | А.Ю. Сабельников
подпись
| Начальник ПТС |  | Д.П. Коновалов
подпись
Начальник цеха/службы
подпись
Мастер участка
подпись