## План
[16 empty] | "СОГЛАСОВАНО" Заместитель начальника производства по ТОиР ООО "Газпромнефть-Энергосервис" ______________А.Ю. Сабельников "_____" ________________ 20 г. | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
И.о. главного энергетика, начальника управления АО "Газпромнефть-ОНПЗ" _______________А.В. Корчевский "_____" _______________ 20 г.
[21 empty] | План-график ТОиР электрооборудования | на объектах ОНПЗ | Руководитель направления (по РЗА): |  |  | Тумаков С.И. | 2024-01-01
[22 empty] | (производство) | (цех / участок / служба) |  |  |  | (месяц, год)
№ п/п | Заказчик | Исполнитель | Участок закрепленный за обьектом | Глав. Спец | Исполнитель | для фильтрации | Для ВПР | Код КТО | Общая трудоемкость чел*час | ТР | ТО | И | ТВК | К | В | Разделение работ (плановые = ППР, внеплановые = ВПР) | Технологическая установка (объект), место установки | Место установки / точка присоединения электрооборудования | Вид оборудования (ЭД, КЛ, Яч., ЭО ВЗ и т.п.) | Подвид оборудования (комплектное электрооборудование) | Диспетчерское (технологическое) наименование электрооборудования | Тип электрооборудования / марка электроборудования | Номинальное напряжение, кВ | Вид и дата выполнения |  | ФИО исполнителя работ / № акта переноса | Плановая трудоёмкость - производительное время, чел*час | Фактическая трудоемкость, чел*час | Трудоёмкость - по внеплановым работам , чел*час | Примечания/ причины отклонения между | Подпись исполнителя / подпись мастера для Акта переноса | Участок закрепленный за объектом | Главный специалист Заказчика
[24 empty] | Вид работы | Дата выполнения / дата переноса
1 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 9Hu*7Ko. | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-102А | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
2 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 0Jj)6Wk) | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-122 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
3 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 0Ut&0Du) | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-140 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
4 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 0Bz-6Mx% | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-142 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО1 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
5 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 1Uj,3Ta# | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-170 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
6 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 4Bs$6Ls" | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-202 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
7 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 7Bw(7Vh& | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-49 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТР | 2024-01-16 | Фрайс О.В. | 2.68 | 2.67 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
8 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 0Qc$1Ka$ | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-49А | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТР | 2024-01-16 | Фрайс О.В. | 2.68 | 2.7 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
9 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 4He+3Uv$ | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-50 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-17 | Деев А.В. | 2.68 | 2.69 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
10 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 5Jt"0Do) | ЭС-15-02-13 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 13.43 | ППР | ТП-50 | яч. №12 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №12 СВ-6 1-2 СШ |  | 6 | В | 2024-01-15 | Ольховский Е.М. | 13.43 | 13.45 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
11 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 8Py*9Vo$ | ЭС-15-02-11 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 12.39 | ППР | ТП-50 | яч. №2 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №2 АД-4 |  | 6 | В | 2024-01-12 | Ольховский Е.М. | 12.39 | 12.41 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
12 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 4Cf*6Mg! | ЭС-15-02-11 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 12.39 | ППР | ТП-50 | яч. №3 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №3 АД-3 |  | 6 | В | 2024-01-11 | Ольховский Е.М. | 12.39 | 12.37 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
13 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 4Kd'5It& | ЭС-15-02-11 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 12.39 | ППР | ТП-50 | яч. №4 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №4 АД-1 |  | 6 | В | 2024-01-18 | Фрайс О.В. | 12.39 | 12.41 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
14 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 2Bb.4Lw/ | ЭС-15-02-12 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 21.26 | ППР | ТП-50 | яч. №5 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №5 Ввод №1 Ф-1 ТП-50 от ГПП-7Н яч. №3 |  | 6 | В | 2024-01-15 | Ольховский Е.М. | 21.26 | 21.25 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
15 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 7Zm(1Ro$ | ЭС-15-02-02 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 23.56 | ППР | ТП-50 | яч. №6 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №6 Резерв |  | 6 | В | 2024-01-16 | Ольховский Е.М. | 23.56 | 23.57 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
16 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 3Xl.6Ji+ | ЭС-15-02-02 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 23.56 | ППР | ТП-50 | яч. №7 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №7 Резерв |  | 6 | В | 2024-01-15 | Ольховский Е.М. | 23.56 | 23.55 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
17 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 2Ft-7Mb# | ЭС-15-02-15 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 12.65 | ППР | ТП-50 | яч. №9 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №9 СР-6 1-2 СШ, ТН-6 1 СШ |  | 6 | В | 2024-01-15 | Ольховский Е.М. | 12.65 | 12.67 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
18 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 2Uk,4Yy. | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-51 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 | 2024-01-17 | Деев А.В. | 2.68 | 2.67 |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
19 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 6Jg&3Wv$ | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-53 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
20 | ОНПЗ_Ионин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Ионин В.А. | РЗА |  | 0Ms'0Se! | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-56 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Ионин В.А.
Итого по плановым работам, чел*час | [26 empty] | 163.79 | 142.41 | -
Итого по внеплановым работам, чел*час | [26 empty] | - | - | 0
Итого ППР (факт) + ВПР, чел*час | [26 empty] | - | 142.41
[16 empty] | Представители ООО "Газпромнефть-Энергосервис" | [8 empty] | Представители АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
[16 empty] | Должность: Руководитель направления (по РЗА) | [5 empty] | Тумаков С.И. |  |  | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Ионин В.А.
[22 empty] | ____________________________________ | [7 empty] | _____________________________________
[21 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [7 empty] | (подпись, фамилия и инициалы)
[16 empty] | Должность: Начальник службы РЗА, ТМ и Д | [5 empty] | Симаков А.В.
____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

## Форма акта переноса
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного энергетика,
начальника управления
___________ А.В. Корчевский
подпись
«___» ____________ 2023 г.
Акт №____________ на изменение календарного срока ремонта электрооборудования
Технологическая Установка (объект)
Технологическая позиция (диспетчерское наименование)
Вид электрооборудования
| Вид работ | Трудозатраты, ч*ч
| Тип/марка | Мощность, кВт, кВА, кВАр
| Напряжение, В | Протяжённость, м
| Заводской номер | Частота вращения, об/мин
Срок ремонта по графику
| Фактически отработано с момента последнего ремонта |  | при норме
Причина, вследствие которой невозможно выполнение графика ремонта
Вновь установленный срок ремонта
Заключение о состоянии оборудования
Начальник установки (объекта)
подпись
| Начальник отдела электроснабжения УГЭ* |  | Д.М. Стерленко
подпись
Гл. специалист УГЭ (объекта)**
подпись
| Гл. специалист УГЭ |  | С.В. Огурцов
подпись
| Начальник производства ПО "Омск" |  | К.И. Муслимов
подпись
| Зам.начальника производства по ТОиР |  | А.Ю. Сабельников
подпись
| Начальник ПТС |  | Д.П. Коновалов
подпись
Начальник цеха/службы
подпись
Мастер участка
подпись