## План
[16 empty] | "СОГЛАСОВАНО" Заместитель начальника производства по ТОиР ООО "Газпромнефть-Энергосервис" ______________А.Ю. Сабельников "_____" ________________ 20 г. | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
И.о. главного энергетика, начальника управления АО "Газпромнефть-ОНПЗ" _______________А.В. Корчевский "_____" _______________ 20 г.
[21 empty] | План-график ТОиР электрооборудования | на объектах ОНПЗ | Руководитель направления (по РЗА): |  |  | Тумаков С.И. | 2024-01-01
[22 empty] | (производство) | (цех / участок / служба) |  |  |  | (месяц, год)
№ п/п | Заказчик | Исполнитель | Участок закрепленный за обьектом | Глав. Спец | Исполнитель | для фильтрации | Для ВПР | Код КТО | Общая трудоемкость чел*час | ТР | ТО | И | ТВК | К | В | Разделение работ (плановые = ППР, внеплановые = ВПР) | Технологическая установка (объект), место установки | Место установки / точка присоединения электрооборудования | Вид оборудования (ЭД, КЛ, Яч., ЭО ВЗ и т.п.) | Подвид оборудования (комплектное электрооборудование) | Диспетчерское (технологическое) наименование электрооборудования | Тип электрооборудования / марка электроборудования | Номинальное напряжение, кВ | Вид и дата выполнения |  | ФИО исполнителя работ / № акта переноса | Плановая трудоёмкость - производительное время, чел*час | Фактическая трудоемкость, чел*час | Трудоёмкость - по внеплановым работам , чел*час | Примечания/ причины отклонения между | Подпись исполнителя / подпись мастера для Акта переноса | Участок закрепленный за объектом | Главный специалист Заказчика
[24 empty] | Вид работы | Дата выполнения / дата переноса
1 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 8Ix)5Qo" | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-116 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
2 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 4Rj)2Me- | ЭС-15-02-03 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 8.72 | ППР | ТП-116 | яч. №11 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №11 Т-1 |  | 6 | В | 2024-01-11 | Король В.В. | 8.72 | 8.73 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
3 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 5Le$8Se- | ЭС-15-02-03 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 8.72 | ППР | ТП-116 | яч. №12 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №12 Т-2 |  | 6 | В | 2024-01-12 | Король В.В. | 8.72 | 8.71 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
4 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 7Jx.5Pl, | ЭС-15-02-06 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 25.65 | ППР | ТП-116 | яч. №2 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №2 СВ-6 1-2 СШ |  | 6 | В | 2024-01-10 | Король В.В. | 25.65 | 25.63 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
5 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 0Mo-3Av$ | ЭС-15-02-15 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 12.65 | ППР | ТП-116 | яч. №3 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №3 ТН-6 1 СШ |  | 6 | В |  |  | 12.65 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
6 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 2Tb/3Hl* | ЭС-15-02-15 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 12.65 | ППР | ТП-116 | яч. №4 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №4 ТН-6 2 СШ |  | 6 | В |  |  | 12.65 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
7 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 2Nx"6Bo* | ЭС-15-02-05 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 17.75 | ППР | ТП-116 | яч. №6 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №6 Ввод №2 Ф-2 ТП-116 от ГПП-220/2 яч. №206 |  | 6 | В |  |  | 17.75 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
8 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 3Fj-4Oo% | ЭС-15-02-05 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 17.75 | ППР | ТП-116 | яч. №7 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №7 Ввод №1 Ф-1 ТП-116 от ГПП-220/1 яч. №306 |  | 6 | В |  |  | 17.75 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
9 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 9Uj&4Cd$ | ЭС-19-01-01 | 14.65 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 |  |  | ППР | ТП-190 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
10 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 5Ix#6La" | ЭС-19-01-01 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | - | - |  |  | ППР | ТП-234 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
11 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 9Dv-9Qz- | ЭС-19-01-01 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | - | - |  |  | ППР | ТП-235 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТО3 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
12 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 5Vs$2Gq, | ЭС-15-15-10 | 7.11 | - | 0 | - | - |  | 7.11 | ППР | ТП-245 | - | Комплект РЗА (ШОТ) |  | ШОТ | ШОТ-02 | 0.4 | В | 2024-01-17 | Лапшин И.В. | 7.11 | 7.12 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
13 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 2Ki/1Xe* | ЭС-19-01-01 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | - | - |  |  | ППР | ТП-245 | АСДУЭл | Комплект РЗА (АСДУЭ) | микропроцессорная | ТМ | КПТМ | 0.4 | ТР |  |  | 2.68 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
14 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 1Tm,0Bz+ | ЭС-15-02-12 | 29.79 | - | 0 | - | - | 8.53 | 21.26 | ППР | ТП-245 | яч. №10 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №10 Ввод №2 Ф-2 ТП-245 от ГПП-5 яч. №57 |  | 6 | В | 2024-01-22 | Король В.В. | 21.26 | 21.28 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
15 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 8Oi)0Gl' | ЭС-15-02-08 | 17.71 | - | 0 | - | - | 5.06 | 12.65 | ППР | ТП-245 | яч. №9 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №9 ТН-6 1 СШ |  | 6 | В | 2024-01-16 | Король В.В. | 12.65 | 12.64 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
16 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 7Rn#2Ux# | ЭС-15-02-08 | 17.71 | - | 0 | - | - | 5.06 | 12.65 | ППР | ТП-245 | яч. №4 | Комплект РЗА | электромеханика | яч. №4 ТН-6 2 СШ |  | 6 | В | 2024-01-22 | Король В.В. | 12.65 | 12.64 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
17 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 2Up.4As) | ЭС-15-02-04 | 53.41 | - | 0 | - | - | 22.49 | 30.92 | ППР | ТП-245 | яч. №7 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №7 СД-2 (ТК-2) | БМРЗ ДА-31 | 6 | В | 2024-01-16 | Король В.В. | 30.92 | 30.94 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
18 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 8Xx/8Qy( | ЭС-15-02-12 | 29.79 | - | 0 | - | - | 8.53 | 21.26 | ППР | ТП-245 | яч. №3 | Комплект РЗА | микропроцессорная | яч. №3 Ввод №1 Ф-1 ТП-254 от ГПП-5 яч.№12 |  | 6 | В | 2024-01-16 | Король В.В. | 21.26 | 21.27 |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
19 | ОНПЗ_Нарыгин В.А. | Тумаков С.И. | РЗА | Нарыгин В.А. | РЗА |  | 3Fb#%6p1515 | ЭС-15-15-10 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.11 | ППР | ТП-270 | - | Комплект РЗА (ШОТ) |  | ШОТ | ЗВУ | 0.4 | В |  |  | 7.11 |  |  |  |  | РЗА | Нарыгин В.А.
Итого по плановым работам, чел*час | [26 empty] | 230.25 | 148.96 | -
Итого по внеплановым работам, чел*час | [26 empty] | - | - | 0
Итого ППР (факт) + ВПР, чел*час | [26 empty] | - | 148.96
[16 empty] | Представители ООО "Газпромнефть-Энергосервис" | [8 empty] | Представители АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
[16 empty] | Должность: Руководитель направления (по РЗА) | [5 empty] | Тумаков С.И. |  |  | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Нарыгин В.А.
[22 empty] | ____________________________________ | [7 empty] | _____________________________________
[21 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [7 empty] | (подпись, фамилия и инициалы)
[16 empty] | Должность: Начальник службы РЗА, ТМ и Д | [5 empty] | Симаков А.В.
____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

## Форма акта переноса
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного энергетика,
начальника управления
___________ А.В. Корчевский
подпись
«___» ____________ 2023 г.
Акт №____________ на изменение календарного срока ремонта электрооборудования
Технологическая Установка (объект)
Технологическая позиция (диспетчерское наименование)
Вид электрооборудования
| Вид работ | Трудозатраты, ч*ч
| Тип/марка | Мощность, кВт, кВА, кВАр
| Напряжение, В | Протяжённость, м
| Заводской номер | Частота вращения, об/мин
Срок ремонта по графику
| Фактически отработано с момента последнего ремонта |  | при норме
Причина, вследствие которой невозможно выполнение графика ремонта
Вновь установленный срок ремонта
Заключение о состоянии оборудования
Начальник установки (объекта)
подпись
| Начальник отдела электроснабжения УГЭ* |  | Д.М. Стерленко
подпись
Гл. специалист УГЭ (объекта)**
подпись
| Гл. специалист УГЭ |  | С.В. Огурцов
подпись
| Начальник производства ПО "Омск" |  | К.И. Муслимов
подпись
| Зам.начальника производства по ТОиР |  | А.Ю. Сабельников
подпись
| Начальник ПТС |  | Д.П. Коновалов
подпись
Начальник цеха/службы
подпись
Мастер участка
подпись